Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE ITAPEMA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/2010 - PROCESSO 047/2010 – PREGÃO PRESENCIAL 04.035.2010

BASE LEGAL: Art. 57, §1º, inc. II da Lei 8.666/93 e alterações.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução e fornecimento de PRODUTOS E SERVIÇOS DE AEROLEVANTAMENTO, CARTOGRAFIA, LEVANTAMENTO CADASTRAL, ELABORAÇÃO DA PLANTA DE VALORES GENÉRICOS, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E A OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO: O presente contrato terá seu prazo prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, de 31 de agosto de 2010 até 30 de outubro de 2010.

CONTRATADA: GEOMAIS GEOTECNOLOGIA LTDA e BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS S/A

Itapema, 03 de setembro de 2010.

SABINO BUSSANELLO

Prefeito Municipal